## Slide 1
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
3. Møde
3. møde
2. Møde
3. Møde
2. Møde
2. møde
Arbejdsprogram udarbejdes
2. møde
3. møde
Arbejdsprogram udarbejdes
Arbejdsprogram udarbejdes
Arbejdsprogram udarbejdes
1. møder
2.møde
Bemanding
1. møde
1. møder
1. møder
1. møder
1. møde
Møde
1. møde
Afklaringer internt i KEFM og med MIM
Bemanding
Bemanding
Bemanding
Bemanding
Bemanding
Målsætninger vedtages
Aktivitet
Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper
TAU
Vand DUG
FFD
Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper
Møde
EL DUG
Varme DUG
Tidsplan for år 1 af FDP

## Slide 2
Aktivitet | Beskrivelse | Tidspunkt
1. møde | Indledende rammesætning Drøftelse af målsætninger Drøftelse af tidsplan | 22. maj
Målsætninger og principper for FDP | Vedtages foreløbigt i skriftlig proces Vedtages endeligt på 2. møde | Uge 21-24
2. møde | - Drøftelse af DUG’er og TAUs arbejdsprogram | Uge 37-40
3. møde | Behandling af udkast til anbefalinger Status for år 1, herunder mulige justeringer til FDPs målsætninger Drøftelse af tidsplan for år 2 | Dec.
FFD - tidsplan

## Slide 3
Aktivitet | Beskrivelse | Tidspunkt
Bemanding | Bemanding af DUG’er I denne periode kan der i samarbejde med forperson også laves udkast til arbejdsprogram og bruttolister til arbejdsgrupper | Uge 14-23
1. møde | Drøftelse af arbejdsprogram med udgangspunkt i FDPs målsætninger og principper Nedsættelse af arbejdsgrupper | Uge 24-26
Arbejdsprogrammer | Vedtages foreløbigt i skriftlig proces Vedtages endeligt på 2. møde | Uge 27-35
2. møde | Drøftelse af arbejde i arbejdsgrupper og status på leverancer. Eventuelt godkendelse af leverancer, der kan sendes til godkendelse i FFD. | Uge 40-43
3. møde | Drøftelse af arbejde i arbejdsgrupper og status på leverancer. Eventuelt godkendelse af leverancer, der kan sendes til godkendelse i FFD Status for år 1 | Dec.
DUG’er og TAU – tidsplan
*Bemærk, at tidsplanerne for disse fora hurtigt vil blive forskellige. Fx er TAU allerede færdige med bemandingen

## Slide 4
Aktivitet | Beskrivelse | Tidspunkt
Afklaringer internt og med Miljøministeriet | Da vand først blev finansieret under forhandlingerne af Digitaliseringsstrategien, er der behov for interne KEFM-drøftelse og afklaringer. Ressort på dette område er fordelt mellem KEFM og MIM og der er derfor behov for dialog med MIM og MST | Uge 14-22
Bemanding | Bemanding af DUG’er I denne periode kan der i samarbejde med forperson også laves udkast til arbejdsprogram og bruttolister til arbejdsgrupper | Uge 23-26
1. møde | Drøftelse af arbejdsprogram med udgangspunkt i FDPs målsætninger og principper Nedsættelse af arbejdsgrupper | Uge 34-37
Arbejdsprogrammer | Vedtages foreløbigt i skriftlig proces Vedtages endeligt på 2. møde | Uge 38-31
2. møde | Drøftelse af arbejde i arbejdsgrupper og status på leverancer. Eventuelt godkendelse af leverancer, der kan sendes til godkendelse i FFD. | Uge 42-44
Vand DUG – tidsplan