## Slide 1
Vand-DUG arbejdsprogram
Version 1.1

## Slide 2
Vand-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (ansvarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
1. Redegørelse for regler for oplysning om og rettigheder til vandforbrugsdata |  | Q1 2025 | Q2 2025 | Energistyrelsen | Intet arbejdsspor | 3 | Notat næsten færdigskrevet. Forventes leveret i løbet af juni 2025. Skal drøftes på møde i DUG’en i august.
2. Redegørelse for regler for vandselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter |  | Q1 2025 | Q2 2025 | Energistyrelsen | Intet arbejdsspor | 3 | Notat næsten færdigskrevet. Forventes leveret i løbet af juni 2025. Skal drøftes på møde i DUG’en i august.
3. Anbefaling om nemmere og ensartet adgang til data om eget vandforbrug |  | Q1 2025 | Q1 2026 | Novafos | Arbejdsspor vedr. dataadgang | 6, 7 | De første to delleverancer (beskrivelse af sektorens digitale modenhed samt indsamling af use cases) er godt undervejs. Forventes færdige inden udgangen af juni 2025.
4. Anbefaling om nemmere adgang til data om vand for tredjeparter |  | Q2 2025 | [Q3 2026] | TREFOR | Arbejdsspor vedr. dataadgang | 6, 7 | Arbejdet er ved at blive startet op med TREFOR som tovholder. Første skridt er at få samlet use cases for dataadgang
5. Anbefalinger om digitaliseringstiltag til fremme af fleksibilitet |  | Q2 2025 | ? | [et medlem af DUG’en] | Arbejdsspor vedr. fleksibilitet | 5 | Vil blive startet op ved at Energistyrelsen laver en samling af cases, der beskriver, hvordan visse vandselskaber indtil videre leverer fleksibilitet til elnettet. Dette skal bruges som baggrund, for at starte leverancen op på mødet i vand-DUG’en til august.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 3
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
FFD møder
25-09-2025
28-05-2025
Leverance 3: Anbefaling om nemmere og ensartet
adgang til data om eget vandforbrug
12-03-2025
Møder i vand-DUG’en
25-08-2025
29-04-2025
Leverance 5: Anbefalinger om digitaliseringstiltag til
fremme af fleksibilitet
13-01-2025
Leverance 1: Redegørelse for regler for oplysning
om og rettigheder til vandforbrugsdata
03-11-2025
Leverancer
02-12-2025
Leverance 4: Anbefaling om nemmere adgang til data
om vand for tredjeparter
Leverance 2: Redegørelse for regler for
vandselskabers finansiering af data- og
digitaliseringsaktiviteter
Tidsplan for vand-DUG
Møde
Leverance igangsættes
Leverance udarbejdes
Leverance afsluttes
Tidspunkt for afslutning uafklaret