## Slide 1
El-DUG
arbejdsprogram
Version 1.4

## Slide 2
EL-DUG’s Forord til arbejdsprogram
25. September 2024
Det er vigtigt, at medlemmerne i EL-DUG’en inspirerer hinanden, og at man som medlem ikke udelukkende varetager sin egne interesser
Det er forventningen, at deltagerne kan lægge en del timer i arbejdet – både til fysiske møder og ”derhjemme”
Vi skal have fokus på løbende at levere konkrete anbefalinger til KEFM
Det er vigtigt, at vores anbefalinger er velunderbyggede med de nødvendige afvejninger af økonomiske, sikkerhedsmæssige og andre forhold
De første leverancer er opgaver, der er i gang/skal løses, og som samtidig giver os ”træning” til, hvordan vi griber nye opgaver an
Arbejdsprogrammet vil blive udviklet løbende
Og ikke mindst: fortsætte med den gode energi og gode diskussioner!

## Slide 3
El-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
1. Anbefalinger til hensigtsmæssig, automatiseret og direkte adgang til data fra el-forbrugsmålere |  | Q1 2025 | Q4 2025 (FFD 11/3 2026) | KONSTANT | Arbejdsspor vedr. data direkte fra elmåler | 7 | Arbejdssporet har kigget nærmere på 1) hvilke data om målerens kapabiliteter, digitale aktører har behov for, samt 2) hvorledes en hensigtsmæssig procedure for at opnå direkte adgang til måler (åbne/lukke port) bør se ud.
2. Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata – håndtering af fortrolighed 3. Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata – vurdering og brugerinddragelse |  | Q4 2024 | Q4 2024 og årligt derefter | ENS i Q4 2024-Q1 2025. Cerius-Radius fra Q2 2025. | Arbejdsspor vedr. frisættelse af elforsyningsdata - forbrugs- og produktionsdata jf. bekendtgørelse | 8 | Pba. faglig sparring fra arbejdssporet og DUG’en har ENS myndighedsbehandlet og godkendt den af GPD indleverede plan for frisættelse af elforbrugs- og produktionsdata. Arbejdssporet vil blive gen-aktiveret forud for netvirksomhedernes årlige revision af planen.
4. Anbefalinger til frisættelse af øvrig relevant eldata i regi af elforsyningsloven (dvs. udover forbrugs- og produktionsdata) |  | Q1 2025 | Q4 2025 (FFD 11/3 2026) | N1 | Arbejdsspor vedr. frisættelse af øvrig elforsyningsdata | 8 | Godkendt plan for udvælgelse af potentiel data til frisættelse, herunder udarbejdelse af et datakatalog, udvælgelses-parametre, og inddragelse af dataanvendere. El-DUG anvenderinput har desuden ledt Cerius-Radius til at tilføje et 10-årigt prognose-værkstøj til udstillingen på Dit elnet.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 4
El-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
5. Understøttelse af europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning |  | Q3 2024 | Løbende | Energinet | Arbejdsspor vedr. dataunderstøttelse af V2G | 9 | Fortsat understøttelse af arbejdet i europæisk regi, samt udarbejdelse af den nationalt fokuserede leverance (7), se nedenfor.
6. Anbefalinger vedr. håndtering og kvalitetssikring af stamdataregistre |  | Q1 2025 | Q4 2025 (FFD 11/3 2026) | Energinet | Arbejdsspor vedr. stamdataregistre | 4, 5 og 8 | Arbejdsporet har bl.a. opnået enighed om struktureringen af anbefalingen. I efteråret vil fokus være på, hvordan man sikrer harmonisering af databehov på tværs af både registrene (Stamdataregistret, Energiproducenttællingen og DataHub) og aktørerne, foruden at sikre værdiskabelse gennem datagenbrug.
7. Anbefaling vedr. harmoniseret udstilling af lokationsspecifikke el-tariffer |  | Q1 2025 | Q3 2025 (FFD 25/9 2025) | Energinet | Arbejdsspor vedr. dataunderstøttelse af V2G | 5, 8 og 9 | El-DUG’en har vedtaget anbefalingen om, at der bør udvikles en åben løsning, der giver adgang til harmoniseret udstilling af tariffer på adresseniveau, at data kan tilgås via system-til-system integration, og at der skabes den nødvendige hjemmel til løsningen i elforsyningsloven.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 5
El-DUG leverance (nr. og titel) | Status | Påbe-gyndes | Afsluttes | Tovholder (an-svarlig aktør) | Arbejdsspor | Målsæt-ning | Fremdrift
8. Vurdering og evt. anbefalinger vedr. nye databehandlingsbeføjelser til Energinet |  | n/a | Q3 2026 (FFD 2/12 2026) | Energistyrelsen | n/a | 3 | Leverancebeskrivelsen blev godkendt af el-DUG’en den 17. september.
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen

## Slide 6
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Leverance 2: Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og
produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af eldata
– håndtering af fortrolighed
+ en gang årligt
Leverance 4: Anbefalinger til frisættelse af øvrig relevant eldata
i regi af elforsyningsloven (dvs. udover forbrugs- og produktionsdata)
+ en gang årligt
Leverance 5: Understøttelse af europæisk arbejde vedr.
kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
10-11-2025
Leverance 1: Anbefalinger til hensigtsmæssig og
automatiseret tildeling af direkte adgang til el-forbrugsmålere
19-02-2026
27-05-2026
Møder i DUG’en
Tidsplan for el-DUG
Leverancer
Leverance 6: anbefalinger vedr. håndtering og kvalitetssikring af
stamdataregistre
Leverance 8: Vurdering og evt. anbefalinger vedr. nye data-
behandlingsbeføjelser til Energinet
25-09-2025
03-09-2025
02-12-2025
Møder i FFD
Leverance 3: Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs-
og produktionsdata i regi af bekendtgørelse om frisættelse af
Eldata – vurdering og brugerinddragelse
11-03-2026
05-05-2026
Leverance 7: Anbefaling vedr. harmoniseret udstilling af
lokationsspecifikke el-tariffer
Møde
Leverance igangsættes
Leverance udarbejdes
Leverance afsluttes
Tidslinje uklar

## Slide 7
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) et arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDP - programperioden.
FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden godkendelse fra FFD.
Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer.

## Slide 8
Baggrund ift. DUG’ernes arbejdsprogrammer
Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet):
Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for dataøkosystemet osv.
(Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata
God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren
Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af data med samme sprog)
Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler i relevant sektorlovgivning
Rådgivning, mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis ift. GDPR.
Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller flere konkrete anbefalings-leverancer.
Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der udarbejdes anbefalings-leverancer.