## Slide 1
TAU’s arbejdsprogram
Version 1.4
Klimadatastyrelsen

## Slide 2
TAU’s Forord til arbejdsprogram
25. September 2024
Hvis vi skal have en sammenhængende og grøn forsyningssektor, er det afgørende, at data kan deles og anvendes effektivt, både inden for de enkelte sektorer og på tværs af sektorgrænser. I TAU arbejder vi aktivt imod at skabe en forsyningssektor, hvor sammenhæng og samarbejde på tværs af alle sektorer er i fokus, hvilket er nødvendigt for at lykkes med den grønne omstilling. TAUs primære opgave er at sikre tværgående sammenhæng og ensartethed i FDP ved at understøtte en robust og integreret data- og datainfrastruktur på tværs af forsyningssektorerne. Derfor er TAUs indsats ikke kun afgørende for digitaliseringen af forsyningssektoren, men også for at sikre, at denne udvikling sker på en ensartet måde, der fremmer den tværgående sammenhæng i sektoren. I det indledende arbejde har TAU fokus på leverancer af grundlæggende karakter, der udspringer af FDP’s ”målsætninger og principper” og dermed understøtter det samlede arbejde i FDP. For at understøtte en konkret og hurtig værdiskabelse har TAU en use case-baseret tilgang. Der udarbejdes et use case-katalog med det formål at sikre afsæt i konkrete brugssituationer og rette fokus på konkrete løsninger og værdiskabelse.
TAU har i regi af FDP ansvar for at skabe sammenhæng til den internationale/EU-dagsordenen og dermed at arbejdet i programmet - for såvel DUG’erne og TAU – skeler til de relevante internationale aktiviteter, herunder til eksisterende eller kommende EU-initiativer og retningslinjer samt den bredere EU-dagsorden.
Såvel arbejdsprogrammet for TAU som use case-kataloget er dynamisk og tilpasses løbende som følge af samspillet med DUG’erne samt de opgaver, som FDP skal løse.

## Slide 3
TAU’s Forord til arbejdsprogram
TAU's leverancer skal ses i tæt tilknytning til DUG'ernes arbejde. TAU's leverancer er derfor scopet ud fra El-DUG leverance 1, 3 og 4, Varme-DUG leverance 3 og 6, samt de tilsvarende i Vand-DUG. Disse kan opdeles i tre temaer: adgang til forbrugsdata, produktions- og udledningsdata, samt øvrige data som fx data om nettopologi og netkapacitet
TAU's leverancer tager afsæt i en GAP-FIT tilgang, hvor afstanden mellem den ønskede fremtidige tilstand og den nuværende praksis afdækkes. Derfor er afdækning af krav og behov, med udgangspunkt i status quo i forsyningssektoren, et centralt fokusområde. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med DUG'erne, hvor TAU har særligt fokus på at identificere tværgående afhængigheder. TAU’s rolle er således at definere, hvad der er nødvendigt for at sikre datafrisættelse og deling af data på tværs af forsyningssektoren.
Analyserne munder ud i forslag til GAP-FIT, som vil danne grundlag for udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger til implementering. De enkelte spor behandles sekventielt, og rækkefølgen aftales ved starten af en leverance og koordineres med DUG'ernes processer.
Det er vigtigt, at TAU og DUG'erne har et fælles billede af leverancernes indhold og de indbyrdes afhængigheder, inden opgaveløsningen påbegyndes, så vi sikrer et godt og udbytterigt samarbejde mellem TAU og DUG'erne i praksis. Leverancebeskrivelserne vil desuden finpudses i arbejdssporene ved opstart, hvilket f.eks. kan medføre et behov for dialog på tværs mellem TAU og DUG'erne.

## Slide 4
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
1. Analyse af rammer for et dataøkosystem for forsyningsområdet |  | Q4 2024 | FFD-møde (12. marts 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 1 | Arbejdssporet har gennemført analysen. På baggrund af leverance 1 blev der igangsat to nye leverancer (1.1 og 13). Analysen er godkendt af TAU på TAU-mødet d. 5. februar 2025 og skriftligt i FFD marts 2025.
1.1 Analyse af datamæssige og tekniske forudsætninger for realisering af centrale udfordringer for forsyningsområdet |  | Q2 2025 | Q1 2026 | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 1 | Der er indgået aftale med FORCE Technology om at udføre analysen. Analysen skal belyse specifikke behov og udfordringer på tværs af forsyningssektoren og de krav, som det stiller til data gennem use cases, og beskrive potentialet for yderligere tiltag, og hvilke gevinster og omkostninger der er forbundet hermed.
2. Fælles retningslinjer for begreber og deres relationer |  | Q4 2024 | FFD-møde (25. maj 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Arbejdssporet har udarbejdet en overordnet begrebsmodel for centrale forretningsmæssige- og centrale begreber med afsæt i use casen ”forsyningsoverblik.dk Leverancen er godkendt af TAU den 23 april 2025 og FFD den 28 maj 2025.

## Slide 5
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
3. Fælles retningslinjer for dataformater og metadata for forbrugs- og produktionsdata |  | Q4 2024 | FFD-møde (25. september 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Retningslinjerne for dataformater og metadata udgør TAU leverance 3 ”Fælles retningslinjer for dataformater og metadata” samt leverance 4 ”Fælles retningslinjer for datakvalitet og validering”. Der er udarbejdet retningslinjer for forsyningssektorens valg af dataformater ved deling af forbrugsdata med anvendere. Leverancen er drøftet i DUG’erne og indstillet til godkendelse af FFD på mødet den 25. september 2025.
4. Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og validering for forbrugs- og produktionsdata |  | Q4 2024 | FFD-møde (25. september 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 2 | Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan udstillede data ledsages af metadata, inkl. principper for angivelse af datakvalitet over for anvendere. Leverancen samt forslag til videre arbejde med implementering er drøftet i DUG’erne og indstillet til godkendelse af FFD på mødet den 25. september 2025.
5. Fælles retningslinjer for adgang- og udveksling af forsyningsdata. |  | Q2 2025 | Q4 2025 (3.december 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling | 1 | Leverancen afventer opstart grundet afklaring om nærmere sammenhæng til øvrige leverancer i DUG’erne, herunder ensartet deling af data gennem API’er.

## Slide 6
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
6. Fælles retningslinjer for forsyningssektorens anvendelse af grunddata og georeferering |  | Q4 2024 | FFD-møde (28. maj 2025) | Klima-datastyrelsen | Arbejdsspor 2 vedr. interoperabilitet | 1 | Der er udarbejdet retningslinjer, som udstikker metoder og principper for, hvordan forsyningssektoren bør anvende grunddata og georeferering. Leverancen er godkendt af TAU den 23 april 2025 og FFD den 28 maj 2025.
7. Analyse af løsninger vedr. samtykke til 3. part |  | Q4 2024 | Q4 2025 (FFD-møde 2. december 2025) | Klima-datastyrelsen /Energi-styrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 1 | Der er indledt dialog med Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt deres løsning kan udbredes til forsyningssektoren. Relateret til leverancen har Klimadatastyrelsen igangsat et Proof-of-concept-projekt (PoC), som skal afdække mulighederne for at implementere en digital samtykkeløsning til deling af forbrugsdata med tredjepart i en forsyningsvirksomhed samt undersøge potentialet for en løsning på tværs i forsyningssektoren. Dette gøres med afsæt i e-nettets eksisterende samtykkeløsning, og der identificeres use cases fra forsyning Helsingør.
8. Fælles retningslinjer for håndtering af fortrolighed |  | Q4 2024 | Q1 2026 (11. marts 2026) | Klima-datastyrelsen /Energi-styrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 2 | Arbejdssporet er i gang med at indsamle materiale fra medlemmer om håndtering af datafortrolighed. På den baggrund vil der igangsættes analyse og sammenskrivning af de indhentede eksempler.

## Slide 7
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
9. Redegørelse for relevante GDPR-problematikker i forbindelse med udlevering af forsyningsdata |  | Q1 2025 | Q1 2026 (FFD-Møde 11. marts 2026) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 1 | Arbejdssporet har udsendt spørgeskemaer til forsyningsvirksomheder og dataanvendere via brancheorganisationer og relevante repræsentanter for anvendere. Formålet er at afdække GDPR-udfordringer ved udlevering samt adgang til og indhentning af data. Besvarelserne danner grundlag for den efterfølgende udarbejdelse af retningslinjer. Der er god aktivitet i leverancen. Af hensyn til at sikre, muligheden for de nødvendige drøftelser og behandling af leverancen i TAU og DUG’erne fora, inden den endelige godkendelse justeres slutdatoen fra Q4 2025 til FFD-mødet den 11. marts 2026.
10. Analyse af sektorkobling i relation til FDP´s genstandsfelt |  | Q2 2025 | Q4 2025 (FFD-møde 3.december 2025) | Klimadatastyrelsen/Energistyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 1, 2, 4, 5, 9. | TAU besluttede på mødet den 26. august 2025, at leverance 10 udgår af arbejdsprogrammet. Baggrunden er overlap med andre leverancer, herunder bidraget til fleksibilitetsleverancen i El-DUG’en. Leverance 10 fokuserer primært på sektorernes kobling til elnettet, og det vurderer derfor, leverancens genstandsfelt har tættere faglig tilknytning til de enkelte DUG’er og særligt El-DUG’ens arbejde.

## Slide 8
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
(11). Redegørelse for igangværende EU-initiativer |  | Q1 2025 | FFD-møde (28. maj 2025) | Lea Schick, Alexandra instituttet | Arbejdsspor 4 vedr. EU og det internationale | 1,2 | Arbejdssporet mødes 3-4 gange om året og afrapporterer til TAU om igangværende projekter og initiativer vedr. EU og det Internationale. Gruppen fungerer som et ekspertorgan og står til rådighed ved leverancearbejde, hvor spørgsmål om EU-dagsordnen kan opstå.
12. Analyse af mulige gevinster ved bredere adgang til BBR-energiforbrugsdata. |  | Q1 2025 | Q1 2026 (11. marts 2026) | Arbejdsspor vedr. BBR forbrugsdata | Arbejdsspor 3 vedr. sikker dataudveksling og anvendelse | 2,6 | Der er indsamlet use cases. Dette gælder både for frisættelse af data, men også for generelt at kunne give lettere og hurtigere adgang til data uagtet om data frisættes. Næste skridt er at samle alle cases i et skriftligt produkt. Der arbejdes ligeledes for at redegøre for GDPR-relaterede problematikker ift. frisættelse af årligt energiforbrug og hvordan lovgivningen vil kunne understøtte en datafrisættelse. Der sættes også gang i arbejdet med at udarbejde forslag til tekniske løsninger for adgang til energiforbrugsdata.

## Slide 9
Leverance forsinket
Leverance muligvis forsinket
Leverance endnu ikke igangsat
Leverance følger tidsplanen
TAU-leverance | Status | Påbegyndes | Afsluttes | Ansvarlig aktør (tovholder) | Arbejdsspor | Målsætning | Fremdrift
13. Fælles byggeblokke og standarder for forsyningsområdet |  | Q1 2026 | Q1 2026 (11. marts 2026) | Klimadatastyrelsen | Arbejdsspor 1 vedr. dataøkosystem og sektorkobling. | 2 | Der er nedsat en arbejdsgruppe og indkaldt til 3 workshops i løbet af efteråret. Formålet med leverancen er at udarbejde et fælles overblik over byggeblokke i forsyningssektoren. Her vil indgå nuværende retningslinjer udarbejdet i FDP, byggeblokke fra FDA’en med relevans for forsyningsområdet samt relevante internationale og europæiske byggeblokke. Formålet er at øge ensretning i digitaliseringstiltag, når der opdateres eller bygges nyt på forsyningsområdet.

## Slide 10
2024
2025
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Leverancer
Leverance 1: Analyse af rammer for et dataøkosystem
for forsyningsområdet
Leverance 2: Fælles retningslinjer for begreber og
deres relationer
Leverance 3: Fælles retningslinjer for dataformater og
metadata for forbrugs- og produktionsdata
Leverance 5: Fælles retningslinjer for adgang- og
udveksling af forsyningsdata
Leverance 6: Fælles retningslinjer for forsynings-
sektorens anvendelse af grunddata, herunder adresser
Leverance 4: Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og
validering for forbrugs- og produktionsdata
Leverance 7: Analyse af løsninger vedr. samtykke til
3. part
Aktivitet
Tidspunkt for afslutning uafklaret
Leverance afsluttes
Leverance udarbejdes
Leverance afsluttet
Leverance igangsættes
Leverance udgået af arbejdsprogram

## Slide 11
2025
2026
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Leverancer
Leverance 8: Fælles retningslinjer for håndtering af
fortrolighed
Leverance 9. Redegørelse for relevante GDPR-problematikker
i forbindelse med udlevering af forsyningsdata
Leverance 10: Analyse af sektorkobling i relation til FDP’s
genstandsfelt
Leverance 11: Redegørelse for igangværende EU-initiativer
Leverance 1.1: Analyse af datamæssige og tekniske forudsætninger
for realisering af centrale udfordringer på forsyningsområdet
Aktivitet
Leverance 12: Anbefaling vedr. ændring af
regulering omkring BBR-forbrugsdata
Leverance 13: Fælles byggeblokke og standarder for
forsyningsområdet
Tidspunkt for afslutning uafklaret
Leverance afsluttes
Leverance udarbejdes
Leverance afsluttet
Leverance igangsættes
Leverance udgået af arbejdsprogram

## Slide 12
Baggrund ift. TAU’s arbejdsprogrammer
Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) og TAU et arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDPs programperioden.
FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden godkendelse fra FFD.
Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer.

## Slide 13
Baggrund ift. TAU’s arbejdsprogram
Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet):
Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for dataøkosystemet osv.
(Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata
God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren
Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af data med samme sprog)
Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler for fjernvarmeselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter
Rådgivning, Mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis ift. GDPR.
Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning
Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller flere konkrete anbefalings-leverance.
Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der udarbejdes anbefalings-leverancer.